Городской  округ  Серпухов

План проведения  мероприятий

по модернизации общего образования города  Серпухова

в  2011 году

Цель комплекса мер по модернизации общего образования городского  округа  Серпухов:

Модернизация системы общего образования городского  округа  Серпухов.

Задачи комплекса мер по модернизации общего образования города  Серпухов:

- повышение заработной платы учителей;

- стимулирование высокого качества работы и профессионального развития педагогов;

- развитие кадрового потенциала системы общего образования;

- создание условий для получения качественного общего образования школьниками, независимо от их места жительства;

- модернизация инфраструктуры общеобразовательных учреждений;

- обновление содержания и технологий общего образования;

- совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях;

- снижение энергопотребления в системе общего образования.

На решение указанных задач будут направлены следующие мероприятия.

Основной блок:

- приобретение оборудования (учебно-лабораторное, компьютерное оборудование, оборудование для школьных столовых);

- пополнение фондов школьных библиотек;

- введение  нового порядка аттестации педагогических работников;

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;

- привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения;

- разработка и реализация муниципальных планов развития сети общеобразовательных учреждений;

- реализация перспективных планов развития общеобразовательных учреждений;

- модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения);

- сопровождение введения ФГОС общего образования;

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

Блок сопровождения:

- нормативное правовое и инструктивное методическое обеспечение комплекса мер по модернизации общего образования;

- организационно-управленческое сопровождение реализации комплекса мер по модернизации общего образования;

- мониторинг  реализации комплекса мер по модернизации общего образования  в городе  Серпухове;

- информационное сопровождение  комплекса мер по модернизации общего образования.

Глава  Города                                                                             П.Н.Залесов

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Серпухова

______________П.Н.Залесов

«____»__________2011 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по модернизации общего образования

в 2011  году

| № п/п |  |  |  | Мероприятия |  |  | Ответственные |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  |  | Результат реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Издание приказа по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Московской области с участием представителей общего образования |  |  |  |  |  |  | Голанов А.В. |  |  | Июль |  |  |  |  | Приказ Управления образования |  |  |
| 1.2 | Внесение на рассмотрение Главы города плана мероприятий по модернизации общего образования в г. Серпухова, включая планы развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  | Голанов А.В. |  |  | август |  |  |  |  | План мероприятий по модернизации общего образования |  |  |
| 1.3 | Заключение соглашения Министерства образования Московской области с Главой города о реализации Комплекса мер на территории муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  | Голанов А.В. |  |  | август |  |  |  |  | Соглашение |  |  |
| 1.4 | Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 1 классах всех общеобразовательных школах |  |  |  |  |  |  | Владимирова Л.В. |  |  | с 1 сентября |  |  |  |  | Введение ФГОС |  |  |
| 1.5 | Внедрение рекомендаций по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) |  |  |  |  |  |  | Голанов А.В. Владимирова Л.В. |  |  | Август - сентябрь |  |  |  |  | Рекомендации по системе оплаты труда учителей |  |  |
| 1.6 | Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса мер |  |  |  |  |  |  | Тимохович Е.В. |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  | Создание проектов перспективного развития школ |
| 1.7 | Распределение субсидии из бюджета Московской области на модернизацию общего образования |  |  |  |  |  |  | Кондрашова О.С. |  | август |  |  |  |  |  |  |  | Протокол распределения субсидий |
| 1.8 | Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений по реализации плана |  |  |  |  |  |  | Голанов А.В. Владимирова Л.В. |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  | Протокол совещания с руководителями образовательных учреждений |
| 1.9 | Принятие финансовых планов, планов - графиков повышения фонда оплаты труда учителей |  |  |  |  |  |  | Голанов А.В. Амриева Т.А. |  | Июнь - июль |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые планы |
| 1.10 | Участие в зональных совещаниях по готовности муниципальных образований к реализации Комплекса мер |  |  |  |  |  |  | Голанов А.В. Владимирова Л.В. |  | Август - сентябрь |  |  |  |  |  |  | График проведения совещаний министерства образования Московской области |  |
| 1.11 | Инвентаризация материально-технического состояния общеобразовательных учреждений города для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер |  |  |  |  |  |  | Кондрашова О.С. |  | Июль - декабрь |  |  |  |  |  |  |  | Объемы работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер |
| 1.12 | Создание плана развития сети общеобразовательных учреждений города на 2012 и 2013 годы с учетом муниципального плана развития сети |  |  |  |  |  |  | Владимирова Л.В. |  | Июль - декабрь |  |  |  |  |  |  |  | План развития сети |
| 1.13 | Обсуждение положений проекта модернизации городской системы общего образования на совещаниях, августовской педагогической конференции, управляющих советов общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  | Голанов А.В. Владимирова Л.В. |  | Август - сентябрь |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы проведённых обсуждений |
| 1.14 | Комплексная оценка реализации Комплекса мер с подготовкой аналитического отчета |  |  |  |  |  |  | Голанов А.В. Владимирова Л.В. Кондрашова О.С. |  | Август - декабрь |  |  |  |  |  |  | Отчёт |  |
| 1.15 | Осуществление организационно-методического сопровождения и мониторинга размещения на официальных сайтах публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования |  |  |  |  |  |  | Владимирова Л.В. |  |  |  | Декабрь – январь 2012г. |  |  |  |  | справка |  |
| 2. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Информационное освещение реализации проекта по модернизации региональных систем общего образования на сайте Управления образования |  |  | Голанов А.В. |  |  |  | с июня 2011 |  |  |  |  | Материалы на сайте |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ |  |  | Голанов А.В. |  |  |  | Июнь - декабрь |  |  |  |  | Публикации в СМИ |  |  |  |
| 3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Подготовка перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования за счет средств федерального бюджета |  |  | Кондрашова О.С. |  |  |  | Июнь - июль |  |  |  |  | Перечень оборудования |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Разработка планов закупок для общеобразовательных учреждений г.Серпухова |  |  | Кондрашова О.С. |  |  |  | Июнь - июль |  |  |  |  | План закупок |  |  |  |
| 4. Обучение кадров, аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования |  |  |  |  |  |  | Заборская Н.М. |  | Июнь - ноябрь |  |  |  | Планы повышения квалификации |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация и проведение повышения квалификации руководителей ОУ в рамках программы «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС» |  |  |  |  |  |  | Заборская Н.М. |  | Июнь - ноябрь |  |  |  | Планы повышения квалификации |  |  |  |  |
| 4.3 | Организация и проведение повышения квалификации педагогических работников по вопросам развития дистанционных форм обучения |  |  |  |  |  |  | Заборская Н.М. |  | Август - ноябрь |  |  |  | Планы повышения квалификации |  |  |  |  |
| 4.4 | Организация и проведение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в соответствии с ФГОС |  |  |  |  |  |  | Заборская Н.М. |  | с 2012г |  |  |  | Планы повышения квалификац |  |  |  |  |
| 4.5 | Разработка плана и организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников |  |  |  |  |  |  | Заборская Н.М. |  | Июнь - июль |  |  | Планы повышения квалификации |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |  |  |  |  |  |  | Владимирова Л.В. Заборская Н.М. |  | Август - декабрь |  |  | Реестр педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Проведение встреч с молодыми учителями, пришедшими на работу в общеобразовательные учреждения города. Школа молодого учителя. |  |  |  |  |  |  | Голанов А.В. Владимирова Л.В. Заборская Н.М. |  | Сентябрь - декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мониторинги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Организация участия общеобразовательных учреждений города в системе электронного мониторинга модернизации общего образования |  |  | Владимирова Л.В. Руководители ОУ |  |  |  | Август - декабрь |  |  |  | Отчёты о результатах мониторинга |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Участие города в мониторингах министерства образования по направлениям модернизации образования ( по запросу Министерства) |  |  | Владимирова Л.В. |  |  |  | Сентябрь - декабрь |  |  |  | По плану министерства образования |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Контроль за поставками оборудования |  |  | Кондрашова О.С. |  |  |  | Сентябрь - декабрь |  |  |  | Отчёты о результатах поставок оборудования |  |  |  |  |  |