Городской  округ  Серпухов

ОТЧЕТ о  выполнении

Плана  по  реализации  мероприятий

по  модернизации общего  образования в 2011 году

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки исполнения |  | Результат реализации мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Издание приказа по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования г.Серпухова с участием представителей общего образования |  |  | Июль | Приказ Управления образования | Приказ СПА г.Серпухова «Комитет по образованию» от «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования г.Серпухова» |
| 1.2 | Внесение на рассмотрение Главы города плана мероприятий по модернизации общего образования в г. Серпухова, включая планы развития сети общеобразовательных учреждений |  |  | август | План мероприятий по модернизации общего образования | План мероприятий по реализации модернизации общего образования в городском округе утвержден Главой г.о. Серпухов |
| 1.3 | Заключение соглашения Министерства образования Московской области с Главой города о реализации Комплекса мер на территории муниципального образования Московской области |  |  | август | Соглашение | Соглашение № 612 от 10.10.2011 г. между Министерством образования Московской области и Администрацией городского округа Серпухов Московской области о взаимодействии по реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2011 году Дополнительное соглашение от 08.12.2011 к Соглашению от 10.10.2011 №612 / 745 между Министерством образования Московской области и Администрацией городского округа Серпухов Московской области о взаимодействии по реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2011 году |
| 1.4 | Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 1 классах всех общеобразовательных школах |  |  | с 1 сентября | Введение ФГОС | 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях введены ФГОС: первая ступень – 4858 чел., 1 классы – 1348 чел ( 12,28%// 27,74%) |
| 1.5 | Внедрение рекомендаций по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) |  |  | Август - сентябрь | Рекомендации по системе оплаты труда учителей | Заседание Совета директоров ОУ г.о. Серпухова (протокол №2 от 20.09.2011). В повестке дня – обсуждение проекта Положения о стимулирующих выплатах руководителям ОУ Заседания управляющих советов МОУ 05.09.2011 – 20.09.2011: обсуждение Положений о стимулирующих выплатах работникам муниципальных образовательных учреждений Утверждение Муниципальным советом и управляющими советами ОУ Положений о стимулирующих выплатах работникам муниципальных образовательных учреждений городского округа Серпухов |
| 1.6 | Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса мер |  |  | июнь | Создание проектов перспективного развития школ | Планы перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования На сайтах школ размещены Программы развития учреждений, Планы перспективного развития ОУ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 1.7 | Распределение субсидии из бюджета Московской области на модернизацию общего образования |  |  | август | Протокол распределения субсидий | -Организована работа по направлению: определены ответственные специалисты (приказ №605 от 28.09.2011); -своевременно произведены работы, обеспечивающие расходование средств субсидий (отчеты представлены в Министерство образования Московской области в установленный срок) |
| 1.8 | Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений по реализации плана |  |  | В течение года | Протокол совещания с руководителями образовательных учреждений | Протоколы совещаний с руководителями образовательных учреждений ( согласно плану) |
| 1.9 | Принятие финансовых планов, планов - графиков повышения фонда оплаты труда учителей |  |  | Июнь - июль | Финансовые планы | Наличие утвержденных финансовых планов; плана-графика повышения оплаты труда учителей |
| 1.10 | Участие в зональных совещаниях по готовности муниципальных образований к реализации Комплекса мер |  |  | Август - сентябрь | График проведения совещаний министерства образования Московской области | Участие в зональных совещаниях |
| 1.12 | Создание плана развития сети общеобразовательных учреждений города на 2012 и 2013 годы с учетом муниципального плана развития сети |  |  | Июль - декабрь | План развития сети | План развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений в городском округе Серпухов на 2012 год утвержден и.о. председателя комитета по образованию |
| 1.13 | Обсуждение положений проекта модернизации городской системы общего образования на совещаниях, августовской педагогической конференции, управляющих советов общеобразовательных учреждений |  |  | Август - сентябрь | Протоколы проведённых обсуждений | План проведения августовской педагогической конференции, протоколы проведенных обсуждений Августовская педагогическая конференция по теме «Новые стандарты образования - новое качество образования» 27. 08 – 26.08.2011 (Публичный доклад и.о председателя Комитета по образованию о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы образования, реализации приоритетных направлений её развития в рамках модернизации региональной системы общего образования; обсуждение основных положений модернизации системы общего образования на круглых столах и секционных заседаниях в рамках конференции) |
| 1.14 | Комплексная оценка реализации Комплекса мер с подготовкой аналитического отчета |  |  | Август - декабрь | Отчёт | Аналитический отчет |
| 1.15 | Осуществление организационно-методического сопровождения и мониторинга размещения на официальных сайтах публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования |  |  | Декабрь – январь 2012г. | справка | Справка о ходе и результатах организационно-методического сопровождения и мониторинга размещения на официальных сайтах публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования |
| 2. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационное освещение реализации проекта по модернизации региональных систем общего образования на сайте Управления образования | с июня 2011 |  |  | Материалы на сайте | На образовательном портале «Комитет по образованию г.Серпухова » создан раздел «Модернизация системы общего образования», размещен материал «Новые инициативы модернизации системы общего образования» - в подразделе «Нормативные документы» размещены нормативные акты Министерства образования Московской области; План мероприятий по модернизации общего образования в городском округе Серпухов; - регулярно ведется обновление страницы «Нормативные документы»; - на сайтах ОУ созданы разделы, посвященные проекту МРСОО; - размещены материалы по МРСОО; планы перспективного развития, информация о «горячей линии» по данному проекту |
| 2.2 | Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ | Июнь - декабрь |  |  | Публикации в СМИ | Публикации в СМИ, материалы на городском образовательном портале, материалы на сайтах ОУ - на сайтах ОУ созданы разделы, посвященные проекту МРСОО; - размещены материалы по МРСОО; планы перспективного развития, информация о «горячей линии» по данному проекту |
| 3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования за счет средств федерального бюджета | Июнь - июль |  |  | Перечень оборудования | - Перечень учебно-лабораторного оборудования и компьютерного оборудования |
| 3.2 | Разработка планов закупок для общеобразовательных учреждений г.Серпухова, поставка оборудования | Июнь - июль |  |  | План закупок | Планы закупок -поставка оборудования для учащихся 1-х классов произведена в общеобразовательные учреждения: МОУ лицей «Серпухов», МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №2; -поставка учебного оборудования для инновационных школ произведена в общеобразовательное учреждение: МОУ лицей «Серпухов»; -запланировано проведение мониторингов установки, эффективности использования и оценки качества оборудования. |
| 4. Обучение кадров, аттестация |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования |  |  | Июнь - ноябрь | Планы повышения квалификации | «ФГОС второго поколения – опыт работы и проблемы введения» -72 ч., ГОУ Педагогическая академия на базе УМЦ г.Серпухова Кол –во учителей- 10чел. «Основы управленческой деятельности в условиях введения ФГОС»-72ч., ГОУ Педагогическая академия на базе УМЦ г.Серпухова Кол –во руководителей –21ч |
| 4.2 | Организация и проведение повышения квалификации руководителей ОУ в рамках программы «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС» |  |  | Июнь - ноябрь | Планы повышения квалификации | Планы повышения квалификации – 18 человек |
| 4.3 | Организация и проведение повышения квалификации педагогических работников по вопросам развития дистанционных форм обучения |  |  | Август - ноябрь | Планы повышения квалификации | «Обучение и методическая поддержка учителей по использованию электронно-образовательных ресурсов в образовательной деятельности дистанционных образовательных технологий»- МГОУ Кол-во педагогов-14 |
| 4.4 | Организация и проведение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в соответствии с ФГОС |  |  | с 2012г | Планы повышения квалификации | Сформирована заявка Кол – во учителей - 37 |
| 4.5 | Разработка плана и организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников |  |  | Июнь - июль | Планы повышения квалификации | Разработка перспективных планов по аттестации педагогов на 2011-2012 уч.г. Кол-во аттестуемых - 0 |
| 4.6 | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |  |  | Август - декабрь | Реестр педагогических работников | ежемесячно |
| 4.7 | Проведение встреч с молодыми учителями, пришедшими на работу в общеобразовательные учреждения города. Школа молодого учителя. |  |  | Сентябрь - декабрь |  | Работа клуба молодых специалистов «Пеликаша» - 18 человек, каждая последняя среда месяца УМЦ. |
| 5. Мониторинги. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация участия общеобразовательных учреждений города в системе электронного мониторинга модернизации общего образования |  |  | Август - декабрь | Отчёты о результатах мониторинга | В системе электронных мониторингов: - электронный мониторинг выполнения показателей «Наша новая школа» (ННШ); - электронный мониторинг модернизации региональной системы общего образования (МРСОО); - региональная система электронного мониторинга (РСЭМ), 19 общеобразовательных учреждений городского округа. |
| 5.2 | Участие города в мониторингах министерства образования по направлениям модернизации образования ( по запросу Министерства) |  |  | Сентябрь - декабрь | По плану министерства образования | Данные представляются в системе, по мере выставления таблиц на сайтах Таблицы ННШ: -Базовая: Сведения об образовательном учреждении -Участие в олимпиадах в 2010/2011 учебном году -Система поддержки талантливых детей 2010/2011 -Оснащенность и благоустройство образовательного учреждения -Сведения о средней заработной плате работников ОУ -Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в 2010-2011 учебном году -ФГОС: Переход на новые образовательные стандарты -ФГОС: Опрос учителей, ведущих уроки математики (русского языка) в начальной школе Таблицы МРСО: -Общие сведения об учреждении -Опросник по заработной плате -Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по ФГОС -Аттестация учителей и прочего педагогического персонала -Потребление топливно-энергетических ресурсов -Реализация мероприятий комплекса мер Дистанционное обучение учащихся - Сведения о заработной плате учителей Таблицы РСЭМ: 1_ОУ. Сведения об общеобразовательном учреждении и его учащихся 15а_ОУ. Организация школьного питания 15б_ОУ. Результаты организации школьного питания 1соц_ОУ. Социальный паспорт образовательного учреждения |
| 5.3 | Контроль за поставками оборудования |  |  | Сентябрь - декабрь | Отчёты о результатах поставок оборудования | Отчеты о результатах поставок оборудования (пакет документов) Аналитический отчет по реализации мероприятий по модернизации общего образования в городском округе Серпухов в 2011 году |