УТВЕРЖДЕН

приказом  СПА г. Серпухова

«Комитет по образованию»

от ______ № ____________

План

действий   структурного подразделения Администрации города Серпухова «Комитет по образованию» по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011 год

| № п/п | Основные мероприятия, планируемые показатели | Учреждения, ответственные за организационно-методическое сопровождение и анализ достигнутого уровня планируемых показателей реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Сроки исполнения | Ответственные |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переход на новые образовательные стандарты Планируемые показатели: Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам на ступени начального общего образования - _12_ %. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с федеральным государственным стандартом _27 %. Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами _28,6_ %. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования | Комитет по образованию | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович |  |  |
| 1.1.1. | Введение ФГОС начального общего образования во всех образовательных учреждениях - 1 класс | Комитет по образованию | 01.09.2011 | Е.В. Тимохович. |  |  |
| 1.1.2. | Участие в разработке и экспертизе основных образовательных программ начального общего образования | МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | До 01.09.2011 | Н.Ф. Заборская, руководители ОУ |  | Основные образовательные программы начального общего образования |
| 1.1.3. | Выбор из федерального перечня учебников в соответствии с требованиями ФГОС общего образования | МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | 01.02.2011 | Н.Ф. Заборская руководители ОУ |  | Заявка на приобретение учебников федерального комплекта |
| 1.1.4. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования | МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | В течение 2011 года | Н.Ф.Заборская, Руководители ОУ |  | Отчет О повышении квалификации педагогических и управленческих кадров в 2011 году |
| 1.1.5. | Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования в образовательных учреждениях города Серпухова | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | до 30.12.2011г. | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская, Руководители ОУ |  | Информационные материалы, аналитические справки |
| 1.1.6. | Подготовка к составлению рабочих программ по учебным предметам для использования их в процессе внедрения новых ФГОС всех ступеней общего образования | МОУ ДПО «Учебно-методический центр», Городское методическое объединение учителей начальных классов | До 01.09.2011 | Н.Ф. Заборская |  | Методические рекомендации |
| 1.1.7. | Эффективное использование средств, выделенных в рамках софинансирования реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Московской области» | Комитет по образованию | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович |  | Нормативные акты, итоговый отчет об использовании средств субсидий |
| 1.1.8. | Методическое сопровождение введения ФГОС основного общего образования | МОУ ДПО «Учебно-методический центр» | В течение 2011 года | Н.Ф. Заборская, руководители ОУ |  | Отчет об участии и проведении проблемных семинаров, круглых столов, рабочих совещаний, научно-практических конференций, консультаций |
| 1.2. | Кластеризация и рейтингование образовательных учреждений города Серпухова | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр» | До 01.09.2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская |  | Публичный доклад руководителя комитета по образованию |
| 1.3. | Организационное и методическое обеспечение реализации внеурочной деятельности учащихся образовательных учреждений | Комитет по образованию | Сентябрь, октябрь 2011 | Е.В. Тимохович |  | Аналитическая справка |
| 2. | Развитие системы поддержки талантливых детей Планируемые показатели: Рост количества учащихся, участвующих в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников_________%. Рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования до 84 %. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ, МОУ ДОД |  | Банк данных одаренных детей |
| 2.1.1 | Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научное, культура, спорт, искусство, техническое творчество и др.) в системе общего и дополнительного образования детей, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Комитет по образованию, руководители ОУ, учреждения дополнительного образования | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ, МОУ ДОД |  | Публичный доклад, протоколы предметных олимпиад, городской спартакиады школьников, отчеты о результатах городского смотра-конкурса «Наследники славы земли Серпуховской», Форума «Юные таланты земли Серпуховской» |
| 2.2 | Развитие системы подготовки школьников к участию в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская Н.Ф., руководители ОУ |  | Банк данных о количественном и качественном составе участников олимпиадного движения |
| 2.2.1 | Методическое сопровождение деятельности ОУ по поддержке одаренных детей | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская Н.Ф., руководители ОУ |  | Консультации, методические рекомендации, проблемные семинары, научно-практические конференции |
| 2.2.2. | Создание единого муниципального банка данных победителей и призеров олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присваиваются премии для поддержки талантливой молодежи | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр» | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская Н.Ф., руководители ОУ |  | Единая база данных победителей и призеров олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов |
| 2.2.3. | Совершенствование непрерывного взаимодействия учреждений дошкольного, общего и высшего профессионального образования | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская Н.Ф., руководители ОУ |  | Итоговая научно-практическая конференция «Поиски, находки, открытия», конференция школьников и студентов в г. Серпухове» |
| 3. | Совершенствование учительского корпуса Планируемые результаты: Доля руководителей образовательного учреждения, имеющих квалификацию в области управления 95%. Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения 15%. Удельный вес учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам (аттестацию) по новым правилам ____ %. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников | Комитет по образованию МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская Н.Ф., руководители ОУ |  | График повышения квалификации педагогических работников |
| 3.1.1. | Повышение квалификации работников образования города Серпухова в рамках действующей региональной модели | Комитет по образованию МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская Н.Ф., руководители ОУ |  | Итоговый отчет о повышении квалификации работников образования в городе Серпухове в 2011 году |
| 3.1.2. | Осуществление организационно-методического сопровождения конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений Серпухова в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы | Комитет по образованию МОУ ДПО «Учебно-методический центр» | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская Н.Ф. |  | Публичный доклад |
| 3.1.2.1 | Организационно-методические мероприятия диссеминации инновационного педагогического опыта и лучших образовательных практик | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская Н.Ф., руководители ОУ |  | Банк данных лучших практик, сопровождение тематического сайта, экспертиза материалов. Отчет о проведенных семинарах, научно-практических конференциях |
| 3.1.3. | Методическое сопровождение молодых специалистов | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская Н.Ф., руководители ОУ |  | Консультации, методические рекомендации, проблемные семинары, научно-практические конференции, план и отчет работы клуба молодых специалистов «Пеликаша» |
| 3.2 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов | МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | В течение 2011 года | Н.Ф. Заборская Н.Ф., руководители ОУ |  | Семинары, круглые столы, конференции, конкурсы |
| 3.2.1. | Обучающие семинары, консультации для педагогов по поддержке и сопровождению одаренных детей | МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | В течение 2011 года | Н.Ф. Заборская Н.Ф., руководители ОУ |  | Семинары, круглые столы, конференции, конкурсы |
| 3.2.2. | Внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров образовательных учреждений. | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская Н.Ф., |  | Нормативные правовые акты по совершенствова-нию системы оплаты труда педагогичсеких работников и руководителей общеобразовательных учреждений |
| 3.2.3. | Реализация механизма привлечения перспективных выпускников педагогических вузов для работы в школах | Комитет по образованию | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, |  | Публичный доклад |
| 3.3.1. | Обеспечение переподготовки и повышения квалификации специалистов, не имеющих профессионального педагогического образования в учреждениях ВПО МО и ДПО МО | МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения | В течение 2011 года | Н.Ф. Заборская Н.Ф., руководители ОУ |  | База данных о специалистах, не имеющих профессионального педагогического образования, но работающих в учреждениях образования |
|  | Совершенствование непрерывного взаимодействия учреждений общего, среднего и высшего профессионального образования | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждения города | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская Н.Ф., руководители ОУ |  | Материалы региональной научно-практической конференции студентов и школьников в городе Серпухове |
| 3.3.2. | Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров образования | Комитет по образованию | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович |  | Итоговый отчет о повышении квалификации работников образования в городе Серпухове в 2011 году |
| 3.3.3. | Разработка порядка проведения аттестации руководящих работников в системе общего образования на муниципальном уровне | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр» | 01.09.2011г. | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская |  | Порядок проведения аттестации руководящих работников образовательных учреждений города Серпухова |
| 3.3.4. | Участие в постоянно действующих семинарах по теме «Новой школе - новые экономические механизмы» | Комитет по образованию | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович |  | Материалы семинаров |
| 3.3.5. | Участие в постоянно действующих семинарах по теме: «Педагоги Подмосковья – Нашей новой школе» | Комитет по образованию | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович |  | Материалы семинаров |
| 3.3.6. | Координация работы школьных операторов базы данных «Аверс» педагогических работников | Комитет по образованию, образовательные учреждения | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  | Обновление базы «Аверс» |
| 3.3.7. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом информации о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС. | Комитет по образованию, образовательные учреждения | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  | Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС. |
| 4. | Изменение школьной инфраструктуры Планируемые показатели: Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими документами) 80 %. Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста до 100%. Развитие условий использования дистанционных образовательных технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основной образовательной программы ФГОС общего образования | Комитет по образованию, образовательные учреждения | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  |  |
| 4.1.1. | Подготовка перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования за счет средств федерального бюджета для ОУ | Комитет по образованию, образовательные учреждения | Июнь-июль 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  | Перечень оборудования |
| 4.1.2. | Текущий ремонт ОУ и подготовка образовательных учреждений к новому учебному году | Комитет по образованию, образовательные учреждения | Июнь-июль 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  | Акты приемки ОУ |
| 4.1.3. | Разработка планов закупок для ОУ города | Комитет по образованию, образовательные учреждения | Июнь-июль 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  | План закупок |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников Планируемые показатели: Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми, в том числе получать качественное горячее питание 35%.. Удельный вес обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физкультурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками 45%. Рост численности школьников, обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных медицинских кабинетов 50%. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование деятельности образовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры | Комитет по образованию, образовательные учреждения | Июнь-июль 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  |  |
| 5.2 | Апробация и распространение опыта создания зон безопасности в образовательном учреждении | Комитет по образованию, образовательные учреждения | Июнь-июль 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  |  |
| 5.3. | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и развития физической культуры, в том числе в связи с включением в БУП третьего часа физической культуры | Образовательные учреждения города | В течение 2011 года | Руководители ОУ |  | Реализация базисного учебного плана в полном объеме |
| 5.4. | Эффективная организация отдыха и оздоровления учащихся ОУ | Комитет по образованию, образовательные учреждения | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  | Нормативные акты, методические рекомендации |
| 5.5. | Участие в конкурсном движении среди общеобразовательных учреждений по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников | Комитет по образованию, образовательные учреждения | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  | Нормативные правовые акты, информационно-аналитические материалы |
| 5.6. | Взаимодействие СПА г. Серпухова «Комитет по образованию» с Управлением здравоохранения в рамках диспансеризации учащихся и педагогических работников ОУ | Комитет по образованию, Управление здравоохранение, образовательные учреждения | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  | Информационно-аналитические материалы |
| 5.7. | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Комитет по образованию, образовательные учреждения | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  | Нормативные акты, информационно-аналитические материалы |
| 5.8. | Обеспечение условий для работы медицинских работников в образовательных учреждениях, в соответствии с нормативными требованиями | Комитет по образованию, образовательные учреждения | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  | Нормативные акты |
| 6. | Развитие самостоятельности школ Планируемые показатели: Удельный вес общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, 100 %. Удельный вес общеобразовательных учреждений, ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, 100 %. Рост количества общеобразовательных учреждений, ставших бюджетными учреждениями _______%, а также автономными учреждениями - до ______%. |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений | Комитет по образованию, образовательные учреждения | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ |  |  |
| 6.1.1. | Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Комитет по образованию, образовательные учреждения | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ | Электронный дневник и электронный журнал |  |
| 6.1.2. | Администрирование сайта Комитета по образованию и выполнение функций муниципального оператора электронного мониторинга ННШ | Комитет по образованию | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович | Отчеты о мониторинге |  |
| 6.1.3. | Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений по вопросам публичной отчетности | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр» | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская | Публичные доклады ОУ |  |
| 7. | Информационное и медийное сопровождение реализации национальной образовательной инициативы |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Сопровождение сайта Комитета по образованию и ОУ | Комитет по образованию, образовательные учреждения | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ | Интернет-ресурсы |  |
| 7.2 | Подготовка публикаций и материалов в СМИ | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждение | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская, руководители ОУ | Публикации и материалы в СМИ |  |
| 7.3. | Информационное освещение реализации федерального проекта в городе Серпухове по модернизации общего образования | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждение | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская, руководители ОУ | Материалы на сайтах |  |
|  | Поддержка раздела на официальном сайте Комитета по образованию раздела «Наша новая школа» | Комитет по образованию, образовательные учреждение | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович | Материалы на сайте Комитета по образованию и сайтах ОУ |  |
| 8. | Мониторинг реализации национальной образовательной инициативы |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Назначение школьных операторов электронного мониторинга модернизации общего образования образовательных учреждений города | Комитет по образованию, образовательные учреждение | Август 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ | Приказы по Комитету по образованию и ОУ |  |
| 8.2. | Повышение квалификации школьных операторов по вопросам электронного мониторинга | Комитет по образованию, руководители ОУ | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович, руководители ОУ | Повышение квалификации |  |
| 8.3. | Проведение мониторинга реализации ННШ | Комитет по образованию, образовательные учреждение | В течение 2011 года | Е.В. Тимохович | Банк данных, данные мониторинга |  |
| 8.3. | Подготовка отчета о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Комитет по образованию, образовательные учреждение | 4 квартал 2011 года | Е.В. Тимохович | Отчеты о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |  |
| 8.4. | Выявление и распространение лучших практик реализации национальной образовательной инициативы | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр», образовательные учреждение | Декабрь 2011 года | Е.В. Тимохович, Н.Ф. Заборская, руководители ОУ | Банк лучших практик |  |